## Agendamento de Tarefas
CRONOGRAMA
SEMANA DE
11/05/2020 - 15/05/2020
controle 1
TAREFA | STATUS | DATA DE INICIO | DATA DE FIM | Coluna1
Especificação do trabalho | concluido | 2020-05-11 | 2020-05-12
Definição do tema | concluido | 2020-05-11 | 2020-05-12
Mapeamento dos conhecimentos da equipe | incompleto | 2020-05-21 | 2020-05-21 | Reunião com equipe completa para definição do escopo do projeto.
Escolher melhor abordagem pro projeto e quais ferramentas/linguagens vamos usar | incompleto | 2020-05-21 | 2020-05-21
Divisão de tarefas | incompleto | 2020-05-21 | 2020-05-21
SEMANA DE
18/05/2020 - 30/05/2020
controle 2
TAREFA | STATUS | DATA DE INICIO | DATA DE FIM
Especificação dos requisitos do projeto | incompleto | 2020-05-21 | 2020-05-25
Especificação da arquitetura do projeto | incompleto | 2020-05-21
Especificação do modelo que utilizaremos | incompleto
Construção da arquitetura | incompleto
Construção da modelo | incompleto
consultar com o professor como estamos indo e se esta tudo coerente | incompleto
Identidade visual do site | incompleto
Revisar requisitos do projeto | incompleto
Inicio da implementação | incompleto
SEMANA DE
01/06/2020 - 20/06/2020
controle 3
TAREFA | STATUS | DATA DE INICIO | DATA DE FIM
Revisão do produto de definição | incompleto
Realizar acesso a API | incompleto
Testes e prototipação | incompleto
SEMANA DE
22/06/2020 - 02/07/2020
controle 4
TAREFA | STATUS | DATA DE INICIO | DATA DE FIM
Revisão do projeto | incompleto
Entrega final | incompleto |  | 2020-07-02